План мероприятий МБОУ СОШ им.А.Атнабаева с.Старый Курдым

по введению ФГОС НОО в 2013 – 2014 учебном году

| № | Мероприятия | Исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы в школе по введению ФГОС в 1-4 классах в 2013-2014 учебном году. Организация деятельности рабочей группы. | Аубакирова Л.Ф. Шарипова Э.Ф. Аухатова Р.Ф. Валеева Р.Н. Гатауллина Л.Ф. | до 23.01.2014 |
| 2 | Продолжить изучение требований к созданию учебного плана, основной образовательной программы школы. | Шарипова Э.Ф. Аухатова Р.Ф. Валеева Р.Н. | До 01 сентября 2013г. |
| 3 | Изучение нормативных документов по внедрению ФГОС в 1-4-х классах. | учителя начальной школы | По мере поступления |
| 4 | Продолжить изучение примерных программ внеурочной деятельности детей 1-4 классов. Определение возможностей взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. | учителя начальной школы Гатауллина Л.Ф. | До мая 2013г. |
| 5 | Подача заявки для прохождения курсов повышения квалификации педагогов | Гатауллина Л.Ф. | До 01 сентября 2013г. |
| 6 | Ознакомление с деятельностью Отдела образования по введению ФГОС начального общего образования в 1-4 классах. | Гатауллина Л.Ф. Аубакирова Л.Ф. | До 01 сентября 2013г. |
| 7 | Изучение моделей и механизмов учета внеучебных достижений школьников в других школах. Изучение рекомендаций по организации системы внутренней накопительной оценки достижений обучающихся. Создание портфолио обучающегося. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. | ШМО учителей начальных классов Гатауллина Л.Ф. | Февраль-июнь 2013г. |
| 8 | Знакомство с программами здорового образа жизни, созданными в школе и в других ОУ. | учителя начальной школы | август |
| 9 | Изучение моделей оценки качества результатов обучения с учетом региональных особенностей. | Гатауллина Л.Ф. Аубакирова Л.Ф. | Весь период |
| 10 | Определение списка учебников и учебных пособий, которые будут использоваться в учебном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. Обеспечение закупки новых учебников в соответствии с ФГОС начального общего образования. | МО учителей начальных классов Гатауллина Л.Ф. Дильмухаметова А.Ф. | До 01 сентября 2013г. |
| 11 | Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение, курсовая подготовка и т.п.) | Администрация школы | До 01 сентября 2013г. |
| 12 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы. | Гатауллина Л.Ф. Аубакирова Л.Ф. | До 01 сентября 2013г. |
| 13 | Разработка плана методической работы в ОУ, обеспечивающей сопровождение ФГОС начального образования в 1-4-х классах ОУ. | Гатауллина Л.Ф. Аубакирова Л.Ф. | До 01 сентября 2013г. |
| 14 | Проведение педагогического совета «Итоги работы по ФГОС и готовность к переходу к ФГОС в основной школе». | Гатауллина Л.Ф. | март |
| 15 | Постоянное информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС на школьном сайте школы. Оформление странички по переходу на ФГОС основной школы на стенде ОУ | Администрация школы Муртазина Н.С. | постоянно |
| 16 | Организация и проведение родительских собраний по темам: «Структура и содержание ФГОС. Нормативно-правовая база по введению ФГОС», «О новых образовательных программах по предметам и обеспеченности начальной школы учебниками на 2013-2014 учебный год» | МО учителей начальных классов Гатауллина Л.Ф. | Март-май 2014г. |
| 17 | Создание фото, видео-материалов по внедрению ФГОС второго поколения в школе. | Учителя начальных классов |  |
| 18 | Разработка показателей мониторинга результативности внедрения ФГОС в образовательный процесс. | Гатауллина Л.Ф. | Январь 2014г. |